浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 张丽娜                            填表日期： 2018年 12 月14 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 创新方法在浙江安防职业技术学院推广应用方案研究及实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技人才教育中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.12.01至2018.10.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张丽娜 | 副教授 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 具体实施 |  |
|  |  | 周苏 | 教授 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 统筹安排 |  |
|  |  | 戴海东 | 教授 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 方案策划 |  |
|  |  | 宋德宾 | 研究员 |  |  | 温州市公安局鹿城分局网警 |  |  | 技术支持 |  |
|  |  | 许鸿飞 | 讲师 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 具体实施 |  |
|  |  | 乔凤凤 | 讲师 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 具体实施 |  |
|  |  | 丁增辉 | 讲师 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 具体实施 |  |
|  | 经费总额 | 5 万元 | 其中 拨款 |  |  | 5万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.2万元 | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 5 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.5万元 |
|  | 阶段性成果 | 配合科技人才中心举办了一级创新工程师培训班和创新工程师师资班 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.32万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.49万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.69万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |