浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：王冰                             填表日期：2019 年 12 月 17 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 温州市公租房供给制度改革研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018.11至2019.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王冰 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 整体策划撰稿 |  |
|  |  | 岳伟 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 项目数据调研 |  |
|  |  | 朱世平 | 副教授 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 审核项目实施方案 |  |
|  |  | 李慧宇 | 副教授 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 数据分析、专题研究 |  |
|  |  | 董海龙 | 高级工程师 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 实地调研、走访 |  |
|  |  | 刘颖 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 文献查阅、搜集 |  |
|  | 经费总额 | 1 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 1万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.65万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.05万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 1 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.62万元 |
|  | 阶段性成果 | 论文两篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.62万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 论文两篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 共拨入1万元，共使用0.62万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2019.7.8 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 杨洁、杨丽萍、潘玉进、任晓、朱长丰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收通过，同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |