浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    王密密                               填表日期：2019 年  12月 2 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 温州家风家训的现代传承研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市社会科学界联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018年6月至2019年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王密密 | 讲师 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 课题总设计 |  |
|  |  | 艾兵有 | 副教授 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 统筹指导 |  |
|  |  | 叶崇凉 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 问卷设计 |  |
|  |  | 朱红梅 | 讲师 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 问卷调查 |  |
|  |  | 陈体令 | 讲师 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 访谈 |  |
|  | 经费总额 | 1 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 1万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.25万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.05万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.7万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 1万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.806万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.1995万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.05万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.55659万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 州家风家训现代传承路径探究——以《项氏家训》为例 发表于《兰台内外》2019 4月上旬刊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余0.19391万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2019年6月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市社会科学界联合会 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。