浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 傅贤君                           填表日期：2021年12月17日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于深度学习的骨龄评估方法研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江安防职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2020年6月 至 2021年7月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 傅贤君 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 算法研究 |  |
|  |  | 陈锋 | 高级工程师 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 文献调研 |  |
|  |  | 胡理冰 | 讲师 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 特征模型创建 |  |
|  |  | 李毅 | 讲师 |  |  |  | 温州大学 |  |  | 数据处理 |  |
|  |  | 匡泰 | 教授 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 数据分析 |  |
|  | 经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0.15万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.15万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0万元 | 人员激励费 |  | 0万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.5万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.2658万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0.1158万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.15万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 刊物论著名称：电脑知识与技术，基于左手正位X线平片的指骨骨骺提取与分割 发表时间：2020-12-15 卷期号：16(35):214-216+229 刊物论著名称：电脑知识与技术，基于深度学习的骨龄评估方法研究 发表时间：2021-04-25 卷期号：17(12):183-185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2021年7月17日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 温州市科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。