浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：张温静                        填表日期：2021年1月4日

| 立项 信息 | 项目名称 | 传承民俗文化，助推乡村振兴 ——基于温州市山福镇的田野调查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019年9月至2020年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张温静 | 讲师 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 课题组负责人 |  |
|  |  | 叶崇凉 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 方案设计 |  |
|  |  | 林 雄 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 查找文献 |  |
|  |  | 陈秀娟 | 副教授 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 问卷调查 |  |
|  |  | 余 帆 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 乡镇联络 |  |
|  |  | 余 强 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 资料整理与分析 |  |
|  |  | 杨 超 | 讲师 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 调查材料撰写 |  |
|  | 经费总额 | 0.5万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院资助0.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0.13万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.6万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.195万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0.09万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.025万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.5万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 0万元 |
|  | 阶段性成果 | 论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.1286万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.059万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.23万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.08万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 撰写论文《“民俗+旅游”视阈下乡村振兴可持续发展路径探讨》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 结余款24元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2020年7月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。