浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：      张晓丹                           填表日期：2022 年 6 月 20 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 乡村振兴背景下红色资源数字化平台建设与服务设计研究--以温州为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2021年5月1日 至 2022年4月30日（延期至2022年10月30日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 温州天彩科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李超 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 技术指导 |  |
|  |  | 杨静 | 讲师 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 数字化交互设计研究 |  |
|  |  | 刘海州 | 副教授 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 项目设计指导 |  |
|  |  | 叶超 | 讲师 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 红色资源调研 |  |
|  |  | 张莉 | 副教授 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 大数据分析 |  |
|  |  | 鲍克端 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 项目调研分析 |  |
|  | 经费总额 | 0.5 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0.5万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.15万元 |  |
|  |  | 知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 专家咨询费 |  | 0.15万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 人员激励费 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.5万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.35万元 |
|  | 阶段性成果 | 实用新型专利；乡村振兴背景下红色资源数字化平台建设与服务设计研究--以温州为例 民风杂志 2022年9月刊（已录用）；温州红色文件UI界面设计方案研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 0.15万元 |  |
|  |  | 知识产权事务费 |  |  |  | 0.2万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。