浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：                             填表日期：2022年12月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 三位一体模式下的校企产教融合合作模式探索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江安防职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2022.01至2024.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 亚龙智能装备科技有限公司、浙江大华科技有限公司、等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 胡俊 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 产业学院校企 |  |
|  |  | 刘冬梅 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 产业学院教学工作组织 |  |
|  |  | 章家藏 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 校企双元教学资源库建设 |  |
|  |  | 余俊芳 | 中级 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 实训室建设与管理 |  |
|  |  | 谢锡贵 | 助教 |  |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 国际化合作办学 |  |
|  | 经费总额 | 1.8万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 1.8万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.4万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0万元 | 专家咨询费 |  | 0.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 人员激励费 |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 1.8 万元 |  |  | 未拨入 | 1.2万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.61万元 |
|  | 阶段性成果 | （1）与正泰智能装备有限公司签订校企合作协议；（2）与冠盛集团有限公司签订校企合作协议；（3）与温州长江汽车电子有限公司签订校企合作协议； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.61万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 目前无大额设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 目前还没有结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。