浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：                             填表日期：2022年12月10日

| 立项 信息 | 项目名称 | 智能摄像头跟踪机械臂动作算法及其动态链数据的开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 南京泽欣源仪器设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2020年12月9日至2022年12月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 郑伟 |  | 教授 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 课题总体把控 |  |
|  |  | 余强 |  | 助理研究员 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 设备调试与维护 |  |
|  |  | 余俊芳 |  | 助理研究员 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 视频图像处理 |  |
|  |  | 沈茗戈 |  | 讲师 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 数据库程序描述 |  |
|  |  | 谢新义 |  | 助教 |  |  | 浙江安防职业技术学院 |  |  | 机械臂算法研究 |  |
|  | 经费总额 | 15 万元 |  | 其中 拨款 |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 企业拨款 15万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3万元 | 招待费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 激励费 |  | 5万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 15 万元 |  |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 15万元 |
|  | 阶段性成果 | 通过购置的相关耗材设备，初步完成了企业对于动态数据库的验证，发现部分国产品牌在进行信号传输时有锁，必须进行附加设备的研发才能保证动态数据库的正常运行，此举为企业产品的首创。同时所研究的产品被作为标志性校企合作共研成果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 8.6万元 |  | 材料费 |  | 3.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.1682万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0.2695万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.76万元 |  | 招待费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.5万元 |  | 激励费 |  | 0.7275万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 目前无大额设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 所有企业要求的条件都已经完成，已经接近结题，之前因为疫情无法去企业现场结题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。